附件4

攀枝花市卫生健康委员会

2021年度项目（政策）绩效自评报告

（中央资金）

一、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析

# 2021年，我市中央资金涉及六大类项目，分别是计划生育转移支付资金、重大传染病防治、基本公共卫生服务、实施国家基本药物制度补助资金、医疗服务与保障能力提升、疾病应急救助补助资金。六大类项目中央资金执行情况如下：

| # 序号 | # 项目 | # 中央下达资金（万元） | # 执行数（万元） | # 执行率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 计划生育转移支付资金 | # 2196.55 | # 2195.99 | # 99.97% |
| # 2 | # 重大传染病防治 | # 1616.56 | # 800.11 | # 49.49% |
| # 3 | # 基本公共卫生服务 | # 8440.75 | # 8094.66 | # 95.90% |
| # 4 | # 实施国家基本药物制度补助资金 | # 1015.22 | # 1015.02 | # 99.98% |
| # 5 | # 医疗服务与保障能力提升 | # 3652.2 | # 3457.11 | # 94.66% |
| # 6 | # 疾病应急救助补助资金 | # 46.15 | # 0 | # 0% |
| # 7 | # 合计： | # 16967.43 | # 15562.89 | # 91.72% |

# （二）总体绩效目标完成情况分析

# 1.计划生育转移支付资金

# 该项目的实施解决了农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了家庭发展能力；缓解了计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，进一步保障和改善民生，促进社会和谐。

# 2.重大传染病防治

# 完成0-6岁适龄儿童常规接种；持续减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平；进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担；持续巩固全省血吸虫病消除成果，提高人民群众健康水平；开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测；加强严重精神障碍患者筛查、登记报告随访服务；分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病性识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。

# 3.基本公共卫生服务

# 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；通过监测职业性尘肺病等职业病，研究分析我省重点职业病的发病特点、变化趋势和规律，逐步摸清职业性尘肺病等重点职业病底数，为制定职业病防治有关政策、法规和标准提供科学依据；开展尘肺病康复站建设工作，确保基层患者得到及时有效的康复治疗，改善生活质量，提高生活水平；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据；推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

# 4.实施国家基本药物制度补助资金

# 所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

# 5.医疗服务与保障能力提升

# 加强基层应对新冠肺炎等重大疫情防控能力，进一步提高基层卫生人员对常见病、多发病的诊疗能力以及实操能力，提高基层医疗卫生机构尘肺病患者救治水平和康复工作成效。

# 贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）、《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》（国发〔2011〕23号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）、《关于开展住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号）、《关于开展专科医师规范化培训制度试点的指导意见》（国卫科教发〔2015〕97号）等文件提出的工作任务。

# 深化公立医院综合改革，协调推进药品耗材改革、人事薪酬制度改革等，提高医疗卫生服务质量，提升患者满意度。

# 6.疾病应急救助补助资金

# 身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时、有效的救助；补助医疗机构资金及时拨付到位。

# （三）绩效指标完成情况分析

# 1.计划生育转移支付资金

# 数量指标：扶助计划生育特别扶助（其他）人数、扶助独生子女伤残家庭人数、扶助独生子女死亡家庭人数、农村部分计划生育家庭奖励扶助人数、少生快富工程奖励家庭数量完成率均为100%。

# 质量指标：符合条件申报对象覆盖率达到100%。

# 时效指标：奖励和扶助资金到位率达到100%。

# 社会效益：家庭发展能力、社会稳定水平均逐步提高。

# 2.重大传染病防治

# 数量指标：艾滋病免费抗病毒治疗、艾滋病血液样本核酸检测、病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率、新冠肺炎网络实验室建设任务完成率等指标完成率均为100%。

# 质量指标：以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、病媒生物监测结果分析报告率等指标完成率均为100%。

# 可持续影响指标：居民健康水平持续提高。

# 3.基本公共卫生服务

# 数量指标：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、职业健康核心指标监测区县覆盖率、完成国家和省级双随机抽查任务、专项整治、3岁以下儿童系统管理率等指标完成率均为100%。

# 质量指标：肺结核患者管理率、传染病及突发公共卫生事件报告率等指标完成率均为100%。

# 社会效益：城乡居民公共卫生服务差距不断缩小。

# 4.实施国家基本药物制度补助资金

# 数量指标：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率、村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率完成率均为100%。

# 可持续影响指标：国家基本药物制度在基层持续实施。

# 5.医疗服务与保障能力提升

# 数量指标：全科医生转岗培训人数、按要求培训乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员、公立医院资产负债率、1000张及以上床位大型公立医院安防系统建设达标率等指标完成率均为100%。

# 质量指标：住院医师规范化培训结业考核通过率、助理全科医生规范化培训结业考核通过率等指标完成率均为100%。

# 服务对象满意度指标：学员、职工、患者等满意度均为90%以上。

# 6.疾病应急救助补助资金

# 数量指标：疾病应急救助制度覆盖率达到100%。

# 质量指标：救治对象为符合制度要求的患者比率等指标完成率均为100%。

# 服务对象满意度指标：患者、医疗机构满意度均为90%以上。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果依申请公开。

四、其他需要说明的问题

无。

攀枝花市卫生健康委员会

2022年3月23日