## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件3
医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）转移支付区域（项目）绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）
中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委员会
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市卫生健康委员会 |  | 资金使用单位
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 215.37 | 116.54 |  | 54.11%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 215.37 | 116.54 |  | 54.11%
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 符合
|  |  | 下达及时性 | 符合
|  |  | 拨付合规性 | 符合
|  |  | 使用规范性 | 符合
|  |  | 执行准确性 | 符合
|  |  | 预算绩效管理情况 | 符合
|  |  | 支出责任履行情况 | 符合
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 初步实现传染病疫情报告、病情信息报送及病原学实验室检测全流程的“医防研”信息协同；全面提升各级疾控机构和传染病医疗机构的实验室检测质量，保证检测活动的规范性和检测结果的准确性，为传染病防控工作提供支撑；开展基层专业人员传染病监测预警规范化培训，为我市传染病疫情监测预警提供规范化、高素质、实践能力强的专业人才。 |  |  |  | 基本完成
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 二级及以上医院国家传染病智能监测预警前置软件部署实施 |  | ≥30% | 36.84%
|  |  | 与传染病智能监测预警前置软件实现数据交换的信息系统占医疗机构业务类系统（HIS\LIS\PACS等） |  | 100% | 100%
|  |  | 医疗机构传染病智能监测预警前置软件部署服务器数量 |  | ≥1台 | ≥1台
|  |  | 监测预警各类培训人数完成率 |  | ≥90% | 100%
|  |  | 监测预警基层专业人员培训人数 |  | ≥15人 | 18人
|  |  | 卫生监督执法装备购置完成率 |  | ≥90% | 60% | 进入采购程序
|  |  | 传染病应急参训人员的培训完成率 |  | ≥90% | 100%
|  | 质量指标 | 传染病应急参训人员培训合格率 |  | ≥95% | 100%
|  |  | 医疗机构传染病诊断、复核、报告的规范性 |  | 进一步提高 | 100%
|  |  | 技术升级和业务保障能力提升 |  | 逐步提升 | 100%
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 各级疾控机构和传染病医疗机构的实验室检测质量 |  | 进一步提升 | 100%
|  |  | 辖区传染病智慧化监测预警和风险评估能力 |  | 进一步提升 | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学员满意度 |  | ≥90% | 90%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。