## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件3
重大公共卫生服务转移支付区域（项目）绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 重大公共卫生服务
中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委员会
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市卫生健康委员会 |  | 资金使用单位
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 2996.52 | 1293.47 |  | 43.17%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 2996.52 | 1293.47 |  | 43.17%
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 符合
|  |  | 下达及时性 | 符合
|  |  | 拨付合规性 | 符合
|  |  | 使用规范性 | 符合
|  |  | 执行准确性 | 符合
|  |  | 预算绩效管理情况 | 符合
|  |  | 支出责任履行情况 | 符合
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的重大传染病防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。开展地方病、麻风病病人救治和管理，提高群众防病意识。持续推进慢性病综合防控示范区建设工作和全民健康生活方式行动，强化慢性病监测工作，建立较为完善的死因监测、肿瘤登记系统，做好慢性病及危险因素监测，逐步健全心脑血管疾病发病监测系统，加强心血管疾病、慢阻肺、脑卒中等重点慢性病早期筛查与干预。保持高水平国家免疫规划疫苗接种率，加强疑似预防接种异常反应（AEFI）监测。提升新冠病毒监测能力，保持我市传染病报告发病率处于低位水平，加强环境卫生监测，通过开展食品安全风险监测项目，促进我省食品安全进一步提升。 |  |  |  | 基本完成
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 上消化道癌机会性筛查 |  | 19600例 | 19600例
|  |  | 临床用血核酸检测覆盖率 |  | 100% | 100%
|  |  | 新发感染检测完成率 |  | 100% | 100%
|  |  | 艾滋病血液样本核酸检测率 |  | 100% | 100%
|  |  | 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 |  | ≥99% | 100%
|  |  | HIV感染孕产妇及所生婴儿抗病毒用药率 |  | ≥95% | 100%
|  |  | 结核病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查 |  | 579人 | 449 | 我市筛查的密接多为家庭内密接（全市家庭内密接占比90.42%，其中西区、米易县未发现家庭外密接）。
|  |  | 脑卒中院内筛查干预随访任务量 |  | 1000人 | 1172人
|  |  | 脑卒中社区筛查干预随访任务量 |  | 2000人 | 2002人
|  |  | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |  | ≥90% | ≥93.02%
|  |  | 建设数字化预防接种门诊 |  | 6个 | 6个
|  |  | 流感病毒分离阳性株 |  | ≥30 株 | 48株
|  |  | 慢阻肺筛查任务完成率 |  | 100% | 137.7%
|  |  | 慢阻肺随访管理完成率 |  | 100% | 5.71% | 加强患者宣传教育和随访管理。
|  |  | 慢阻肺高危人群肺功能检查任务完成率 |  | 100% | 84.7%
|  |  | 流感样病例标本并行新冠检测完成率 |  | 100% | 100%
|  |  | 报告的流感样病例暴发疫情采集标本 |  | ≥100% | 100%
|  |  | 完成年度报告的重症和死亡病例调查检测 |  | ≥100% | 100%
|  |  | 城乡饮用水监测水样数完成率 |  | ≥100% | 100%
|  |  | 艾滋病、丙肝哨点监测完成率 |  | 100% | 100%
|  |  | 乙肝感染孕产妇所生新生儿免疫球蛋白注射比例 |  | ≥99% | 99.71%
|  |  | 结核可疑者筛查 |  | 1044人 | 1326人
|  |  | 灭螺任务完成率 |  | ≥90% | 100%
|  |  | 精神分裂症患者使用第二代长效针剂门诊治疗 |  | 130人 | 130人
|  |  | 食品污染物及有害因素监测项目完成率 |  | 100% | 100%
|  |  | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 |  | ≥80% | 81.73%
|  | 质量指标 | 传染病及突发公共卫生事件报告率 |  | 100% | 100%
|  |  | 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例 |  | ≥95% | ——
|  |  | 致病菌识别网网络实验室考核合格率 |  | ≥90% | 100%
|  |  | 死因监测规范报告率 |  | 80% | 99.61%
|  |  | 窝沟封闭完好率 |  | ≥85% | 99.36%
|  |  | 监测点（县区）门诊伤害监测漏报率 |  | ＜10% | 1%
|  |  | 流感病毒核酸检测盲样评估正确率 |  | ≥100% | 100%
|  |  | 肺结核患者成功治疗率 |  | ≥90% | 94.86%
|  |  | 肺结核规范治疗和随访检查任务完成率 |  | ≥85% | 97.41%
|  |  | 肺结核可疑症状检查任务完成率 |  | ≥85% | 127%
|  | 时效指标 | 工作时限 |  | 2024年
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 全市免疫规划、慢性病防控、传染病监测及突发公共卫生事件处置、健康危害因素监测水以及疾病防治知识知晓率提升重大传染病和地方病防控控制策略和措施，疾病防治知识知晓率 |  | 进一步提升
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥90%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。